2019年度漯河经济技术开发区扶贫资金项目绩效评价报告

项目名称：2019年度漯河经济技术开发区扶贫资金项目绩效评价

委托单位：漯河经济技术开发区财政局

实施单位：漯河经济技术开发区科技局脱贫攻坚领导小组

评价机构：河南德友会计师事务所（普通合伙）

2020年5月

目 录

一、概述	1。

1.项目单位基本情况	1。

2.项目概况	1

3.项目资金情况	1

4.绩效目标	2

二、评价工作简述	2

1.基本情况	2

2.评价组织实施	3

三、绩效评价分析	4

（一）项目绩效目标完成情况	4

1.项目绩效目标评价分析	4

2.资金使用及管理情况分析	4

3.项目组织情况分析	5

4.项目管理情况分析	5

5.项目产出及效果评价分析	5

（二）项目绩效目标未完成原因分析	6

四、评价方法	6

五、主要经验及做法	7

六、存在问题和建议	7-8

附件：《省级财政预算项目绩效评价指标体系》	9-14

2019年度漯河经济技术开发区扶贫资金项目绩效评价报告

- 一、概述

- 1.项目单位基本情况

漯河经济技术开发区事业单位法人证书统一社会信用代码12411100MB14759489，法定代表人赵焕林，绩效评价举办单位为漯河经济技术开发区科技局脱贫攻坚领导小组，对2019年度漯河经济技术开发区扶贫资金项目绩效进行评价。

- 2.项目概况

2019年度漯河经济技术开发区扶贫资金项目实施5个，项目概况明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谢庄村道路硬化工程项目 | 2019年5月至2019年6月在谢庄村内背街小巷公共设施道路硬化 |
| 2 | 雨露计划项目 | 对开发区内符合贫困户雨露计划的学生给予经济补助 |
| 3 | 开发区201905资产收益项目 | 通过与立达签订产业扶贫合作协议，实现资产收益的目的，用于对辖区内贫困户给予经济扶持。 |
| 4 | 开发区201909资产收益项目 |  |
| 5 | 开发区201912资产收益项目 |  |

- 3.项目资金情况

2019年度开发区扶贫资金共179.5万元，其中：省级42万元，市级59.5万元，区级58万元，其他来源20万元。按项目划分：谢庄预算44.95万元，决算36.54万元，实际支付35.44万元，其中使用市级资金29.5万元，区级资金5.94万元；雨露计划2.55万元，全部使用区级资金支出完毕；资产收益产业扶贫资金132万，使用省级资金42万，使用区级资金40万，使用市级资金30万，其他资金20万，全部支出完毕。安排情况明细如下：

单位：万元

| 项目 | 谢庄背街小巷道路硬化 | 雨露计划 | 资产收益项目（三次） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划投资额 | 44.95 | 2.55 | 132 | 179.50 |
| 省财政 |  |  | 42 | 42.00 |
| 市财政 | 29.5 |  | 30 | 59.50 |
| 区财政 | 15.45 | 2.55 | 40 | 58.00 |
| 其他 |  |  | 20 | 20.00 |

- 4.绩效目标

| 序号 | 项目名称 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谢庄村道路硬化工程项目 | 硬化谢庄村背街小巷提升群众满意度 |
| 2 | 雨露计划项目 | 对开发区建档立卡贫困户符合雨露计划的7名学生给予帮助，春季1500元/人，秋季1500元/人，对新区调整的3人进行春季补助，每人1500元 |
| 3 | 开发区201905资产收益项目 | 通过资产收益每年分配收益两次，上半年7月1日前，下半年12月31日前将收益资金转入扶贫资金专户，提升贫困户满意度 |
| 4 | 开发区201909资产收益项目 |  |
| 5 | 开发区201912资产收益项目 |  |

- 二、评价工作简述

- 1.基本情况

2019年度漯河经济技术开发区扶贫资金项目共计实施5个，基本情况明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谢庄村道路硬化工程项目 | 计划2019年4月-2019年6月，预算资金44.95万元，修建谢庄村背街小巷硬化面积约7335平方米 |
| 2 | 雨露计划项目 | 计划2018年秋季-2019年春季，预算资金2.55万元，按照雨露计划标准，对开发区建档立卡贫困户符合雨露计划标准的7人进行补助，春季1500元/人，秋季1500元/人。对新区划调整增加3人进行春季补助，1500元/人 |
| 3 | 开发区201905资产收益项目 | 开发区脱贫攻坚领导小组2019年-2024年通过漯河立达市政工程管理有限公司达成的产业扶贫协议，2019年5月、9月、12月三次转入漯河立达市政工程管理有限公司扶贫资金，并收取收益用于扶贫 |
| 4 | 开发区201909资产收益项目 |  |
| 5 | 开发区201912资产收益项目 |  |

- 2.评价组织实施

本次项目工作考核程序共包括前期准备、实地调研、报告撰写三个阶段，工作考核实施时间为2020年5月6日至2020年5月9日，各阶段工作内容及时间安排如下：

| 阶段名称 | 实施时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 前期准备阶段 | 5月6日 | 前期文件收集、工作方案设计 |
| 实地调研阶段 | 5月7日-8日 | 基础数据表整理、其他资料收集 |
| 报告撰写阶段 | 5月9日 | 撰写报告、反馈和修改 |

前期准备阶段：成立工作考核小组，确定工作小组人员；收集需求文件并全面了解项目基本情况；与该项目有关单位进行初步沟通；确定科学、合理的工作考核逻辑，根据“绩效考核评分表”梳理考核内容，形成评分方法；并根据工作考核逻辑设计整体工作时间表，形成工作考核方案、调查问卷、访谈提纲等。

实地调研阶段：工作组与主管单位相关部门协调配合，完成实地核查等工作。通过汇总资料、提出问题沟通等形式进行绩效信息采集，并对该项目产出与效果做初步分析判断。

报告撰写阶段：对采集的绩效信息进行汇总分析，结合实际所发现的问题，总结项目经验、分析不足，撰写绩效评价报告。

- 三、绩效评价分析

- (一)项目绩效目标完成情况

- 1.项目绩效目标评价分析

2019年度漯河经济技术开发区扶贫资金项目均已完成实现绩效，目标如下：

| 序号 | 项目名称 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谢庄村道路硬化工程项目 | 修建背街小巷硬化面积约7335平方米，改善村内环境，受益对象含谢庄村1427人及2户贫困户，一户脱贫户。 |
| 2 | 雨露计划项目 | 对开发区建档立卡贫困户符合雨露计划的7名学生给予帮助，春季1500元/人，秋季1500元/人，对新区调整的3人进行春季补助，每人1500元。 |
| 3 | 开发区201905资产收益项目 | 开发区建档立卡贫困户37户共106人进行扶贫补助，2019年度已支付经济补助8.14万元，户均增收2200元，脱贫6户11人。 |
| 4 | 开发区201909资产收益项目 |  |
| 5 | 开发区201912资产收益项目 |  |

- 2.资金使用及管理情况分析

2019年度漯河经济技术开发区扶贫资金项目资金使用完成度明细如下(单位：万元)：

| 项目 | 预算资金 | 扶贫完成资金 | 已支付资金 | 资金结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 谢庄背街小巷道路硬化 | 49.55 | 36.54 | 35.44 | 13.01 |
| 雨露计划 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0 |
| 资产收益项目201905 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0 |
| 资产收益项目201909 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
| 资产收益项目201912 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |

其中：谢庄背街小巷道路硬化资金结余13.01万元，其余扶贫资金项目完成资金和预算一致，且已支付。

- 3.项目组织情况分析

项目实施过程中，做到分工明确，职责分明。为确保2019年度漯河经济技术开发区扶贫资金项目绩效评价工作的稳步推进，严格按照各项制度，制定了项目计划，严格按照相关法律法规，实事求是的对扶贫资金项目进行绩效评价。

- 4.项目管理情况分析

一是制度制定情况，建立扶贫项目资金全流程管理制度；

二是制度执行情况，项目资金支付严格按照制度执行；

三是进度进展情况，项目已经全部完成；

四是建设管理情况，项目完成后均实现预期目的。

五是社会影响满意度，均实现了预期的效果

- 5.项目产出及效果评价分析

| 序号 | 项目名称 | 产出及效果分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谢庄村道路硬化工程项目 | 完成投资36.54万元，已支付35.44万元，实现道路硬化7335平方米。通过道路硬化建设，提高村民的出行和居住环境，提升生活质量，提高公共服务保障，解决村内居民出行。 |
| 2 | 雨露计划项目 | 教育发展脱贫工程方面，对建档立卡贫困家庭子女入学资助实现了全覆盖，发放学生资助资金2.55万元，惠及10人,“直补到户，作用到人”的帮扶措施改变了上学难的情况，通过学生在学习中掌握职业技能，实现向社会输入职业人才的条件，为改变贫困地区面貌提供了人才输送。 |
| 3 | 开发区201905资产收益项目 | 开发区建档立卡贫困户37户共106人进行扶贫补助，2019年度已支付经济补助8.14万元，户均增收2200元，脱贫6户11人, 促进了地方经济发展和社会进步，提高了贫困人口的生活水平并带动了就业岗位，通过直接补助和提供工作岗位，由输血式扶贫向造血式扶贫转变提供了一个更好的绩效模式。 |
| 4 | 开发区201909资产收益项目 |  |
| 5 | 开发区201912资产收益项目 |  |

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

- 四、评价方法

财政扶贫资金绩效评价采取年度综合考评的方式。按照财政扶贫资金绩效评价内容和指标，认证撰写绩效评价报告，报告内容全面准确、数据符合逻辑，做好表格统计分析，提供相关依据和佐证材料。

依据财政部《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》（财办农〔2019〕68号）、《河南省发展和改革委员会关于印发河南省扶贫项目资金绩效管理办法的通知》(豫财农〔2018〕130号)及《河南省扶贫项目资金绩效管理办法》、《关于做好2020年扶贫项目资金绩效管理有关工作的通知》（豫财效〔2020〕3号）、关于转发《河南省财政厅关于做好2020年扶贫项目资金绩效管理有关工作的通知》的通知（漯财效〔2020〕3号）文件精神，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对扶贫资金使用、管理和效益情况进行评价。

根据《省级财政预算项目绩效评价指标体系》的评分，2019年度漯河经济技术开发区扶贫资金项目绩效评价得分为97.5分。

附件：《省级财政预算项目绩效评价指标体系》

- 五、主要经验及做法

一是精准识别抓扶贫，雨露计划和资产收益扶贫项目采用精准识别方法，帮扶116人；二是可持续创新扶贫，资产收益项目合作单位“漯河立达市政工程管理有限公司”在保证最低收益8%原则的基础上，还优先为辖区内贫困户提供就业机会；三是高位推动抓扶贫，开发区扶贫办小组在扶贫工程中，多次召开会议沟通协调过程问题，积极推动扶贫工作的进展。

- 六、存在问题和建议

1、存在的问题：部分财政资金扶持项目选项、实操性等基础工作不够扎实，工程项目设计方案不够准备，预算编制取费不够合理。只重争取资金，不够细化预算，致使资金使用率下降。

2、有关建议

加强扶贫工作预算编制，提高资金使用效率。

河南德友会计师事务所（普通合伙）

2020年5月

附件

- 省级财政预算项目绩效评价指标体系

| ， 一级 指标 | 分 值 | 二级 指标 | 分 值 | 三级 指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准及评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12.5 | 项目立项 |  | 立项依据充分性 |  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 具备一个得分要素，得到指标分值的 20%。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ⑤该项目是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 具备要素① 和② 之一的， 得到指标分值的30%；具备要素③，得到指标分值的 40%。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标 |  | 绩效目标合理性 |  | 项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 评价要点：（如未要求制定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | 具备要素①，得到指标分值的 50%；如不具备该指标分值为 0。具备要素②③，分别得到指标分值的 25%。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 。 |  |

| 一级 指标 | 分 值 | 二级 指标 | 分 值 | 三级 指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准及评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12.5 | 绩效目标 |  | 绩效指标明确性 |  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 具备得分要素①，得到指标分值的 40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的 30%。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |
|  |  | 资金安排 |  | 预算编制合理性 |  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ①预算编制是否经过论证； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②预算内容与项目实际内容是否匹配； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与年度工作任务相匹配。 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与补助单位或地方实际是否相适应。 。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。 |
| 管理 | 25 | 业务管理 |  | 管理制度健全性 |  | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。 |

| 一级 指标 | 分 值 | 二级 指标 | 分 值 | 三级 指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准及评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理 |  |  |  | 制度执行有效性 |  | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的 25%。 |
|  |  |  |  | 项目 |  | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  |  |  |  | 质量 |  |  |  | 具备一个得分要素，得 |
|  |  |  |  | 可控 |  |  |  | 到指标分值的 50%。 |
|  |  |  |  | 性 |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | 资金 |  | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 资金到位率≦100%，且未对项目开展造成不良影 响，得分等于指标分值*资金到位率；资金到位率﹤ 100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于 0。 |
|  |  |  |  | 到位 |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金 |  |
|  |  | 预算 |  | 率 |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金 |  |
|  |  | 管理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金到位率≦100%，且未 |
|  |  |  |  | 到位及时率 |  | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 应到位资金：按照绩效办法、合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 对项目开展造成不良影 响，得分等于指标分值*资金到位率； 资金到位率﹤100%，且对 项目开展造成不良影响， |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 得分等于 0。 |

| 一级 指标 | 分 值 | 二级 指标 | 分 值 | 三级 指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准及评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 ①实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金； ②实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 得分等于指标分值*预算执行率。 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 、 ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目开支是否符合政府采购管理要求； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的 20%。但如缺少要素④或⑤指标得分为 0。 |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 |  | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 具备一个得分要素，得到指标分值的 50%。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |

| 一级 指标 | 分 值 | 二级 指标 | 分 值 | 三级 指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准及评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 30 | 产出数量 |  | 实际完成率 |  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量 | 得分等于指标分值*实际完成率； |
|  |  | 产出时效 |  | 完成及时率 |  | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 得分等于指标分值*完成及时率； |
|  |  |  |  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 产出质量 |  | 质量达标率 |  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 得分等于指标分值*质量达标率。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 产出成本 |  | 成本节约率 |  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 可根据项目具体情况设定分档标准。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考 |  |
| 效果 | 30 | 经济效益 |  |  |  | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 可参考其他指标设定具体评分标准。 |

| 一级 指标 | 分 值 | 二级 指标 | 分 值 | 三级 指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准及评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 30 | 社会效益 |  |  |  | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 2019年度漯河经济技术开发区扶贫资金项目共实施5个，均已完成，预算安排资金179.5万元，实际使用171.09万元。 一是交通方面修建背街小巷硬化面积约7335平方米，改善村内环境，受益对象含谢庄村1427人及2户贫困户，一户脱贫户；二是教育发展脱贫工程方面，对建档立卡贫困家庭子女入学资助实现了全覆盖，发放学生资助资金2.55万元，惠及10人；三是资产收益扶贫方面，开发区建档立卡贫困户37户共106人进行扶贫补助，2019年度已支付经济补助8.14万元，户均增收2200元，脱贫6户11人。 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象 满意度 |  |  |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 可根据满意的情况设定评分标准。 |
| 整体 评价 | 97.5 |  |  |  |  |  |  |  |